## Planilha1
BACKLOG - ENTRE SINAIS
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | ESCALA FIBONACCI | STATUS
Trello | Ferramenta de gestão para organização do projeto. Mantém as demandas atualizadas e classificadas por frente | Essencial | 3 | 3 | Fazendo
Repositório no GitHub | Plataforma que hospeda o projeto em um repositório. É atualizado a cada requisito feito | Essencial | 3 | 3 | Feito
Backlog | Lista de tarefas e demandas a serem realizadas no projeto | Essencial | 3 | 5 | Fazendo
Documentação | Relatórios do projeto completo, detalhamento com a visão macro de tudo o que o envolve | Essencial | 3 | 8 | Fazendo
Protótipo do site | Pré-visualização de como o projeto ficará quando for finalizado | Importante | 2 | 8 | Fazendo
Site Institucional - Funcional | Site desenvolvido através de código, utilizando HTML, JavaScript e CSS | Essencial | 3 | 21 | A fazer
Dashboard | Painel de controle que mostra dados, métricas e informações | Essencial | 3 | 21 | A fazer
Diagrama de Negócio | Representação visual de como o projeto funciona, o que ele contém e quais são os resultados esperados | Essencial | 2 | 8 | Feito
Diagrama de Solução | Representa a estrutura da solução, aspectos técnicos e como o objetivo será alcançado | Essencial | 3 | 8 | Feito
Modelagem do Banco de Dados | Representação visual da regra de negócio do projeto | Essencial | 3 | 8 | Fazendo
Script do Banco de Dados | Armazenamento dos dados do projeto | Essencial | 3 | 8 | Fazendo
Conexão com a Máquina Virtual | Acessar o Banco de Dados através da Máquina Virtual | Essencial | 3 | 13 | A fazer
Aplicar conceitos de Socioemocional | Abordar as perguntas de Socioemocional ao longo do projeto | Essencial | 3 | 5 | A fazer
Aplicar objetivos da ONU | Associar o tema aos objetivos da ONU | Essencial | 3 | 5 | Feito
Aplicação da API NodeJS | Fazer a conexão do Banco de Dados com a VM | Essencial | 3 | 21 | A fazer
Planilha de Riscos do Projeto | Prever possíveis riscos que possam ocorrer no projeto e como evitá-los | Importante | 1 | 5 | A fazer
Tela de Login e Cadastro | Criar uma tela de Login e Cadastro para acesso dos usuários | Essencial | 3 | 13 | A fazer
Burndown | Gráfico com a representação da quantidade de trabalho que ainda precisa ser feito | Importante | 1 | 5 | A fazer
Gráficos das Informações do Projeto | Representação visual das informações citadas na documentação | Importante | 1 | 3 | Feito
PowerPoint da apresentação | Slides para apresentação do projeto para a banca | Essencial | 3 | 8 | A fazer
Recuperação de Senha | Permite que o usuário recupere a senha em caso de esquecer ou perder | Importante | 1 | 13 | A fazer